**ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ**

**ГОРОДАКИМРЫ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 27 июня 2019 г. |  | № | 83/570-4 |
|  | г.Кимры |  |

**О плане работы контрольно-ревизионной службы при территориальной избирательной комиссии города Кимры на период подготовки и проведения выборовдепутатов Кимрской городской Думы**

**8сентября 2019 года**

В соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 20, 57 Избирательного кодекса Тверской области, на основании постановления избирательной комиссии Тверской области от 07.04.2003 №20-ЗО, постановлением избирательной комиссии Тверской области от 14.12.2012г. № 80/761-5 «О возложении полномочий избирательной комиссии муниципального образования «Город Кимры Тверской области», на территориальную избирательную комиссию города Кимры»,Положением о Контрольно-ревизионной службе при территориальной избирательной комиссии города Кимры, утвержденным постановлением территориальной избирательной комиссии города Кимры от 22.06.2016г. №4/16-4 «О контрольно-ревизионной службе при территориальной избирательной комиссии города Кимры»территориальная избирательная комиссия города Кимры

**постановляет**:

Утвердить план работы контрольно-ревизионной службы при территориальной избирательной комиссии города Кимрына период подготовки и проведения выборов депутатов Кимрской городской Думы 8сентября 2019 года (прилагается).

1. Контроль за выполнением плана работы контрольно-ревизионной службы при территориальной избирательной комиссии города Кимрына период подготовки и проведения выборов депутатов Кимрской городской Думы 8сентября 2019 года возложить на заместителя председателя территориальной избирательной комиссии города Кимры Е.А. Георгиеву.
2. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии города Кимры в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель территориальной избирательной комиссии города Кимры |  | Т.А. Морозова |
|  |  |  |
| Секретарьтерриториальной избирательной комиссиигорода Кимры |  | Т.Е. Леонова |

Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением территориальной

избирательнойкомиссии

города Кимры

от 27.06.2019 г. № 83/570-4

**ПЛАН**

**работы контрольно-ревизионной службы при территориальной избирательной комиссии города Кимры на период подготовки и**

**проведения выборовдепутатов Кимрской городской Думы**

**8 сентября 2019 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Подготовка и проведение заседания КРС  | Июнь -сентябрь | Георгиева Е.А. |
| 2. | Участие руководителя, членов КРC в семинарах, проводимых избирательной комиссией Тверской области по вопросам, касающихся деятельности КРС |  | Георгиева Е.А. |  |
| 3. | Индивидуальное консультирование кандидатов, уполномоченных представителей по финансовым вопросамкандидатов, избирательных объединений,по вопросам финансирования избирательных кампаний в Единый день голосования | июль | Георгиева Е.А.Логинова Л.А. |
| 4. | Подготовка материалов, касающихся финансовых вопросов, для кандидатов,уполномоченных представителей по финансовым вопросам кандидатов, избирательных объединений | весь период избирательной кампании, по мере необходимости | Логинова Л.А., специалисты,  |
| 5. | Осуществление контроля за формированием и расходованием средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений.Подготовка заключений по результатам проверок для рассмотрения на заседаниитерриториальной избирательной комиссиигорода Кимры | весь период избирательной кампании, по мере необходимости | Георгиева Е.А.Логинова Л.А. |
| 6. | Получение сведений о формировании и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений в по системе «Клиент-Сбербанк» | июль-октябрь | Логинова Л.А.,Садовская С.В. |
| 7. | Подготовка и направление в средства массовой информации для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений | до дня голосования периодически, но не реже чем один раз в две недели | Георгиева Е.А.Логинова Л.А. |
| 8. | Сообщение соответствующим кандидатам, уполномоченных представителей по финансовым вопросам кандидатов, избирательных объединенийопоступившей в распоряжение территориальной избирательной комиссии города Кимры информации о внесении добровольных пожертвований с нарушением требований, предусмотренных п.5 ст.54 Избирательного кодекса Тверской области | незамедлительно | Логинова Л.А. |
| 9. | Анализ полноты оплаты за изготовление и распространение агитационных материалов кандидатов | Июль-сентябрь |  |
| 10. | Подготовка и направление в уполномоченные органы представлений о проверке достоверности сведений, указанных жертвователями | июль-сентябрь | Георгиева Е.А.Ольгина И.Ю.Бурова Е.В. |
| 11. | Прием и проверка итоговых финансовых отчетов кандидатов, избирательных объединенийПодготовка  заключения о результатах  проверки для территориальной избирательной комиссии города Кимры. | сентябрь-октябрь | Георгиева Е.А.Логинова Л.А.Ольгина И.Ю.Садовская С.В. |
| 12. | Передача в средства массовой информации копий  итоговых финансовых отчетов кандидатов, избирательных объединений | не позднее чем через пять дней со дня получения | Логинова Л.А.,Балковая И.М. |
| 13. | Подготовка комплекта финансовых документов для участковых избирательных комиссий по выборам депутатов Кимрской городской Думы  | август | Логинова Л.А. |
| 14. | Подготовка и проведение семинара с председателями участковых избирательных комиссий по финансовым вопросам проведения избирательной кампании8 сентября 2019 года. | сентябрь | Логинова Л.А.,Балковая И.М. |
| 15. | Прием и проверка отчетов участковых избирательных комиссий о расходовании средств местного бюджета города Кимры, выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов Кимрской городской Думы. Подготовка  заключения о результатах  проверки для территориальной избирательной комиссии города Кимры | не позднее20 сентября 2017 года | Георгиева Е.А.Логинова Л.А.Ольгина И.Ю.Садовская С.В. |
| 16. | Подготовка и представление Кимрской городской Думе финансового отчета о поступлении и расходовании средств муниципального бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов Кимрской городской Думы  | не позднее чем через 45 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Георгиева Е.А.Логинова Л.А. |
| 17. | Рассмотрение заявлений и жалоб по финансовым вопросам  | в течение всего периода избирательной кампании | Члены КРС |