Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением территориальной избирательной комиссии города Кимры

от 23 июня 2017 года №29/217-4

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

**основных мероприятий по подготовке и проведению 10 сентября 2017 года дополнительных выборов депутата Кимрской городской Думы одномандатному избирательному округу №2**

|  |  |
| --- | --- |
| ***День голосования*** | ***- 10 сентября 2017 года*** |
| ***Назначение выборов*** | ***- 19 июня 2017 года*** |
| ***Опубликование решения о назначении дополнительных выборов*** | ***- 23 июня 2017 года*** |
|  |  |

| **№ п/п** | **Содержание мероприятия** | **Срок (дата) проведения мероприятия** | **Ссылка на норму закона[[1]](#footnote-1)** | **Исполнитель** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ** | | | | | |
|  | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ, номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий (далее – УИК) и помещений для голосования, а также их телефонов | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования  ***Не позднее  31 июля 2017 года*** | п.6 ст.16 Кодекса | Глава муниципального образования | |
|  | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования  ***Не позднее  10 августа 2017 года*** | п.4 ст.16 Кодекса | Территориальная избирательная комиссия  (далее – ТИК) | |
|  | Опубликование (обнародование) информации об избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей | Не позднее дня, следующего за днем образования избирательных участков | п.7 ст.16 Кодекса | ТИК | |
|  | Формирование УИК (из резерва составов УИК) на избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей | Не позднее чем за 15 дней до дня голосования  ***Не позднее  25 августа 2017 года*** | п.11 ст.23 Кодекса | ТИК | |
|  | Формирование УИК (из резерва составов УИК) на избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей, в исключительных случаях | Не позднее дня, предшествующего дню голосования  ***Не позднее  9 сентября 2017 года*** |
| **СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ** | | | | | |
|  | Направление сведений об избирателях в ТИК для составления списков избирателей | Сразу после назначения дня голосования | п.2 ст.13 Кодекса | Уполномоченное должностное лицо администрации муниципального образования,  командиры воинских частей | |
|  | Направление сведений об избирателях в УИК, в случае образования избирательных участков в местах временного пребывания избирателей | После образования этих УИК | п.п.2, 71 ст.13 Кодекса | Руководители учреждений, в которых избиратели временно пребывают | |
|  | Информирование ТИК об изменениях в ранее представленных для составления списков избирателей сведений об избирателях | Еженедельно со дня представления сведений | п.13 ст.13 Кодекса | Уполномоченные должностные лица | |
|  | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку | Не позднее чем за 11 дней до дня голосования  ***Не позднее  29 августа 2017 года*** | п.1 ст.13 Кодекса | ТИК | |
|  | Определение порядка и сроков изготовления, использования второго экземпляра списка избирателей, его передачи соответствующей УИК, заверения и уточнения | До момента передачи первых экземпляров списков избирателей УИК  ***Не позднее  29 августа 2017 года*** | п.11 ст.13 Кодекса | ТИК | |
|  | Составление списков избирателей по избирательным участкам, образованным в местах временного пребывания избирателей | Не позднее чем за 1 день до дня голосования  ***Не позднее  8 сентября 2017 года*** | п.1 ст.13 Кодекса | УИК | |
|  | Передача по акту первого экземпляра списка избирателей, подписанного председателем и секретарем ТИК, и заверенного печатью ТИК, в соответствующую УИК | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования  ***Не позднее  30 августа 2017 года*** | п.п. 11, 12 ст.13 Кодекса | ТИК | |
|  | Представление избирателям списка избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения | За 10 дней до дня голосования  ***С 30 августа 2017 года*** | п.1 ст.14 Кодекса | УИК | |
|  | Уточнение списков избирателей | С момента получения списка избирателей (по акту) от ТИК (его составления УИК) и до окончания времени голосования | п.13 ст.13 Кодекса | УИК | |
|  | Рассмотрение заявлений граждан о включении их в список избирателей, заявлений избирателей об ошибке или неточности в сведениях о них, внесенных в список | В течение 24 часов, а в день голосования – в течение двух часов с момента обращения, но не позднее момента окончания голосования | п.2 ст.14 Кодекса | УИК | |
|  | Рассмотрение жалоб на решения УИК об отклонении заявлений избирателей о включении в список избирателей | В трехдневный срок, а за три и менее дня до дня голосования и в день голосования - немедленно | п.16 ст.17 Федерального закона,  п.3 ст.14 Кодекса | ТИК или суд (по месту нахождения УИК) | |
|  | Составление списка досрочно проголосовавших избирателей отдельно по каждому избирательному участку | В дни проведения досрочного голосования  ***с 30 августа по 5 сентября  2017 года*** | п.3 ст. 611 Кодекса | ТИК | |
|  | Передача по акту в каждую УИК соответствующего списка досрочно проголосовавших избирателей в ТИК, подписанного председателем и секретарем ТИК, и заверенного печатью ТИК, с приобщенными к списку заявлениями избирателей о досрочном голосовании и конвертов с бюллетенями досрочно проголосовавших избирателей | После завершения досрочного голосования в ТИК и не позднее времени начала досрочного голосования в УИК  ***Не позднее 16.00  6 сентября 2017 года*** | п. 8 ст. 611 Кодекса | ТИК | |
|  | Внесение в список избирателей отметок о досрочном голосовании избирателей в помещенииТИК | Непосредственно после получения от ТИК списка досрочно проголосовавших избирателей | п.9 ст. 611 Кодекса | УИК | |
|  | Оформление отдельных книг списка избирателей - брошюрование (прошивание), подписание председателем УИК и заверение печатью УИК каждой книги списка избирателей (в случае разделения первого экземпляра списка избирателей на отдельные книги) | Не позднее дня, предшествующего дню голосования  ***Не позднее  9 сентября 2017 года*** | п.п.12, 13 ст.13 Кодекса | УИК | |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью УИК | Председатели и секретари УИК | |
|  | Внесение в последнюю страницу списка избирателей итоговых данных по списку избирателей, подтверждение их подписью и заверение печатью УИК | После внесения членами УИК суммарных данных по каждой странице списка избирателей перед непосредственным подсчетом голосов избирателей | п.6 ст.64 Кодекса | Председатели, заместители председателей или секретари УИК | |
| **НАБЛЮДАТЕЛИ** | | | | | |
|  | Представление в ТИК списка наблюдателей, назначенных в УИК | Не позднее чем за три дня до дня голосования  (досрочного голосования)  ***Не позднее***  ***6 сентября 2017 года***  ***Для наблюдения за проведением досрочного голосования - не позднее  2 сентября 2017 года*** | п.71 ст.26 Кодекса | Избирательные объединения, выдвинувшие зарегистрированного кандидата,  зарегистрированные кандидаты, назначившие наблюдателей в УИК | |
|  | Представление направления, выданного избирательным объединением, зарегистрировавшим кандидатов, кандидатом, зарегистрированным по соответствующему одномандатному избирательному округу, в избирательную комиссию, в которую назначен наблюдатель | В день, предшествующий дню голосования, либо непосредственно в день голосования  ***9 либо 10 сентября 2017 года***  В день, предшествующий дню досрочного голосования  ***в ТИК*** – ***29 августа 2017 года***,  ***в УИК – 5 сентября 2017 года***, либо непосредственно в день досрочного голосования | п.8 ст.26 Кодекса | Наблюдатели | |
| **ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТОВ, СПИСКОВ КАНДИДАТОВ ПО ОДНОМАНДАТНЫМ (МНОГОМАНДАТНЫМ) ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ. ЗАВЕРЕНИЕ СПИСКОВ КАНДИДАТОВ. РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ** | | | | | |
|  | Публикация в государственных или муниципальных периодических печатных изданиях, размещение на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и направление в ТИК, составленного по состоянию на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов списка политических партий, региональных отделений и иных структурных подразделений политических партий, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах депутатов в качестве избирательных объединений | Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов  ***Не позднее 26июня 2017 года***[[2]](#footnote-2) | п.9 ст.35 Федерального закона,  п.9 ст.30 Кодекса | | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Тверской области |
|  | Направление в ТИК извещения о проведении мероприятий, связанных с выдвижением списка кандидатов по одномандатным избирательным округам | Не позднее чем за один день до дня проведения мероприятия при его проведении в пределах населенного пункта, в котором расположена избирательная комиссия, и не позднее чем за три дня до дня проведения мероприятия при его проведении за пределами указанного населенного пункта | подп. «в» п.1 ст.27 Федерального закона от 11.07.2001 №95-ФЗ  «О политических партиях» (далее – Федеральный закон от 11.07.2001 №95-ФЗ) | | Избирательное объединение |
|  | Принятие решения о количестве подписей избирателей, необходимом для регистрации кандидата | До дня начала выдвижения и представления документов кандидатами, уполномоченными представителями избирательного объединения | п.п.1-3 ст.33 Кодекса | | ТИК |
|  | Выдвижение списка кандидатов по одномандатным избирательным округам и представление в ТИК документов о выдвижении | Не ранее чем через 5 дней и не позднее чем через 35 дней после дня официального опубликования решения о назначении выборов - до 18 часов по московскому времени  **С *29 июня по 29 июля***  ***2017 года[[3]](#footnote-3) до 18 часов*** | п.1 ст.32,  п.1 ст.102 Кодекса | | Избирательное объединение |
|  | Самовыдвижение кандидата по одномандатному избирательному округу и представление в ТИК документов о выдвижении | Гражданин, обладающий пассивным избирательным правом |
|  | Представление в ТИК документов о выдвижении кандидата по одномандатному избирательному округу | После заверения списка кандидатов по одномандатному избирательному округу и не позднее чем через 35 дней после дня официального опубликования решения о назначении выборов - до 18 часов по московскому времени  ***Не позднее 29 июля\_\_ 2017года[[4]](#footnote-4)  до 18 часов*** | п.п. 9, 10 ст.32,  п.1 ст.102 Кодекса | | Кандидат, выдвинутый избирательным объединением по одномандатному избирательному округу и включенный в заверенный ТИК список кандидатов по соответствующему одномандатному избирательному округу |
|  | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения письменного подтверждения получения документов для заверения списка кандидатов по одномандатным избирательным округам | Незамедлительно после представления документов | п.16 ст.32 Кодекса | | ТИК |
|  | Принятие решения о заверении либо об отказе в заверении списка кандидатов по одномандатным избирательным округам | В течение трех дней со дня приема документов | подп. «к» п.11 ст.20,  п.5 ст.32 Кодекса | | ТИК |
|  | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения решения о заверении списка кандидатов по одномандатным избирательным округам с копией заверенного списка либо об отказе в его заверении с изложением оснований отказа, копии решения об исключении кандидата из списка кандидатов по одномандатным избирательным округам (в случае принятия такого решения) | В течение одних суток с момента принятия соответствующего решения | п.п.5,7 ст.32,  п.8 ст.36 Кодекса | | ТИК |
|  | Выдача кандидатам, выдвинутым в порядке самовыдвижения письменных подтверждений получения заявлений о согласии баллотироваться, иных документов | Незамедлительно после представления документов | п.8 ст.29  Кодекса | ТИК | |
|  | Выдача кандидатам, выдвинутым избирательным объединением письменных подтверждений получения документов | п.16 ст.32 Кодекса | ТИК | |
|  | Обращение в соответствующие органы с представлениями о проверке достоверности сведений о кандидатах, представленных в ТИК в соответствии с пунктом 3 статьи 29, подпунктом «ж» пункта 3 статьи 32 Кодекса | После представления сведений | п.6 ст.33 Федерального закона,  п.9 ст.29,  п.17 ст.32 Кодекса | ТИК | |
|  | Проведение проверок достоверности сведений о кандидатах и сообщение ТИК (по ее представлениям) о результатах проверки | В течение десяти дней, а по представлениям, поступившим за десять и менее дней до дня голосования, - в срок, установленный ТИК | п.6 ст.33 Федерального закона,  п.9 ст.29, п.17 ст.32, п.2 ст.35 Кодекса | Соответствующие органы | |
|  | Сбор подписей избирателей в поддержку кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения по одномандатному избирательному округу | Со дня, следующего за днем уведомления ТИК о выдвижении кандидата | п.3 ст.33 Кодекса | Кандидаты, дееспособные граждане Российской Федерации, достигшие к моменту сбора подписей возраста 18 лет | |
|  | Сбор подписей избирателей в поддержку кандидата, выдвинутого избирательным объединением по одномандатному избирательному округу | Со дня следующего за днем представления в ТИК документов о выдвижении кандидата, указанных в п.9 ст.32 Кодекса | п.3 ст.33 Кодекса |
|  | Представление в ТИК документов для регистрации кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу избирательным объединением или в порядке самовыдвижения | Не позднее чем через 40 дней после дня официального опубликования решения о назначении выборов - до 18 часов по московскому времени  **Не позднее  3 августа *2017 года***  ***до 18 часов*** | п.1 ст.32 Кодекса | Кандидат | |
|  | Выдача кандидату в письменной форме подтверждения приема документов для регистрации | При приеме избирательных документов | п.3 ст.34 Кодекса | ТИК | |
|  | Извещение кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу, о выявленной неполноте сведений, отсутствии каких - либо документов, представление которых в ТИК для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации предусмотрено Кодексом, или несоблюдении требований Кодекса к оформлению документов | Не позднее чем за 3 дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | п.11 ст.35 Кодекса | ТИК | |
|  | Передача кандидату копии итогового протокола проверки подписных листов, а если количества достоверных подписей избирателей недостаточно или количество недостоверных или недействительных подписей составило 10 и более процентов от проверенных подписей,- также копий иных документов, указанных в п. 15 ст.35 Кодекса | Не позднее чем за двое суток до заседания ТИК, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | п.15 ст.35 Кодекса | ТИК | |
|  | Реализация права на внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате, замену представленного документа (в случае, если оформлен с нарушением требований закона), представление в ТИК копии какого-либо документа, представление которой предусмотрено Кодексом (в случае непредставления при выдвижении) | Не позднее чем за один день до дня заседания ТИК, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | п.11 ст.35 Кодекса | Кандидаты, выдвинутые по одномандатным избирательным округам | |
|  | Принятие решения о регистрации кандидата либо мотивированного решения об отказе в его регистрации | В течение десяти дней со дня приема документов, необходимых для регистрации кандидата по одномандатному избирательному округу | подп. «к» п.11  ст 20,  п.1 ст.36 Кодекса | ТИК | |
|  | Крайний срок принятия решения о регистрации кандидата либо мотивированного решения об отказе в регистрации | ***Не позднее 12 августа [[5]](#footnote-5)***  ***2017 года*** | п.1 ст.36 Кодекса | ТИК | |
|  | Выдача кандидату либо уполномоченному представителю избирательного объединения, выдвинувшему кандидата копии решения об отказе в регистрации с изложением оснований отказа (в случае принятия такого решения) | В течение суток с момента принятия решения | п.8 ст.36 Кодекса | ТИК | |
|  | Выдача зарегистрированному кандидату удостоверения о регистрации (по форме, утвержденной ТИК) | После регистрации кандидата | п.11 ст.36 Кодекса | ТИК | |
|  | Направление для опубликования в средства массовой информации сведений о зарегистрированных кандидатах | После регистрации кандидата | п.5 ст.17,  п.3 ст.42 Кодекса | ТИК | |
| **СТАТУС КАНДИДАТА** | | | | | |
|  | Представление в ТИК заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения должностных или служебных обязанностей кандидата, зарегистрированного по одномандатному избирательному округу и находящегося на государственной или муниципальной службе либо работающего в организации, осуществляющей выпуск средств массовой информации, на время их участия в выборах | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации кандидата | п.2 ст.38 Кодекса | Кандидаты, зарегистрированные по одномандатному избирательному округу | |
|  | Назначение доверенных лиц | После выдвижения кандидата | п.1 ст.40 Кодекса | Кандидат | |
|  | Регистрация доверенных лиц назначенных, кандидатом, выдвинутым по одномандатному избирательному округу | В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами | п.п.1, 2 ст.40 Кодекса | ТИК | |
|  | Регистрация доверенного лица, являющегося государственным или муниципальным служащим | При условии представления в ТИК копии приказа об освобождении его от исполнения служебных обязанностей (в том числе на период отпуска) | п.п. 1, 2 ст.40 Кодекса | ТИК | |
|  | Выдача удостоверений доверенным лицам | После регистрации доверенных лиц | п.3 ст.40 Кодекса | ТИК | |
|  | Реализация кандидатом права на отзыв доверенных лиц | После представления в ТИК уведомления об отзыве доверенных лиц | п.3 ст.40 Кодекса | Кандидат | |
|  | Принятие решения об аннулировании удостоверения, выданного доверенному лицу, назначенному кандидатом | После поступления решения кандидата об отзыве доверенных лиц либо вместе с утратой статуса назначившим его кандидатом | п.3, п.5 ст.40 Кодекса | ТИК | |
|  | Регистрация уполномоченных представителей кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу, по финансовым вопросам | В трехдневный срок со дня, следующего за днем представления соответствующих документов | п.61 ст.31 Кодекса | ТИК | |
|  | Выдача удостоверения уполномоченному представителю кандидата по финансовым вопросам | После принятия постановления о регистрации уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам |  |
|  | Прекращение полномочий уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата | В любое время при условии письменного извещения уполномоченного представителя и представления письменного заявления в ТИК вместе с заявлением о том, на кого возлагаются полномочия отозванного уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата | п.7 ст.31 Кодекса | Кандидат | |
|  | Назначение члена ТИК с правом совещательного голоса | Со дня представления в ТИК документов для регистрации кандидата | п.19 ст.25 Кодекса | Кандидат | |
|  | Назначение члена УИК с правом совещательного голоса | Со дня принятия решения ТИК решения о регистрации кандидата | п.19 ст.25 Кодекса | Зарегистрированный  кандидат | |
|  | Реализация права избирательного объединения отозвать выдвинутого им по одномандатному избирательному округу кандидата | Не позднее, чем за 5 дней до дня голосования  ***Не позднее  4 сентября 2017 года*** | п.15 ст.36 Кодекса | Избирательное объединение, выдвинувшее кандидата  (в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством и (или) уставом избирательного объединения) | |
|  | Реализация права кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения, избирательным объединением по одномандатному избирательному округу, отказаться от дальнейшего участия в выборах, представив письменное заявление в ТИК о снятии своей кандидатуры | Не позднее, чем за 5 дней до дня голосования  ***Не позднее  4 сентября 2017 года***  При наличии вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее чем за 1 день до голосования  ***Не позднее  8 сентября 2017 года*** | п.13 ст.36 Кодекса | Кандидат | |
| **ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ** | | | | | |
|  | Установление объема сведений о кандидатах, представленных при их выдвижении, подлежащих доведению до сведения избирателей | Не позднее дня, предшествующего дню начала выдвижения кандидатов  ***Не позднее 28 июня  2017 г*о*да*** | п.18 ст.32 Кодекса | ТИК | |
|  | Доведение до сведения избирателей сведения о кандидатах, представленные при их выдвижении, в объеме, установленном ТИК | По мере поступлений сведений | п.18 ст.32 Кодекса | ТИК | |
|  | Направление в средства массовой информации сведения о выявленных недостоверных сведениях, представленных кандидатами |
|  | Предоставление ТИК безвозмездно эфирного времени и печатной площади для информирования избирателей, а также для опубликования их решений и актов, размещения иной печатной информации | В период со дня официального опубликования решения о назначении выборов до дня официального опубликования их результатов | п.16 ст.17 Кодекса | Муниципальные организации, осуществляющие теле- и (или) радиовещание, и (или) редакции муниципальных периодических печатных изданий, выходящих не реже одного раза в неделю | |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет) | В течение пяти дней до дня голосования, а также в день голосования  ***С 5 сентября по 10 сентября 2017 года*** | п.3 ст.43 Кодекса |  | |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет) | В день голосования до момента окончания голосования  ***10 сентября 2017 года  до 20 часов по московскому времени*** | п.7 ст.42 Кодекса |  | |
|  | Представление в Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) по Тверской области списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий учредителями (соучредителями) которых или учредителями (соучредителями) редакций которых на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов являются органы местного самоуправления и муниципальные организации, муниципальных образований, на территории которых назначены выборы, и (или) которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий), и (или) в уставном (складочном) капитале которых на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов имеется доля (вклад) муниципального образования (муниципальных образований), на территории которого назначены выборы | Не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов  ***Не позднее 28 июня 2017 года[[6]](#footnote-6)*** | п.3,9 ст.44 Кодекса | Администрация муниципального образования | |
|  | Представление в ТИК перечня муниципальных организаций телерадиовещания, периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | Не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов ***Не позднее 3 июля 2017 года***[[7]](#footnote-7) | п.п. 6, 7 ст.44 Кодекса | Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) по Тверской области | |
|  | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания, периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | Не позднее чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов  ***Не позднее 8 июля 2017 года[[8]](#footnote-8)*** | п.6 ст.44 Кодекса | ТИК | |
|  | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов  ***Не позднее\_23июля 2017 года[[9]](#footnote-9)*** | п.6 ст.47 Кодекса | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий | |
|  | Публикация информации об общем объеме печатной площади, которую редакция муниципального периодического печатного издания предоставляет безвозмездно для целей предвыборной агитации зарегистрированным кандидатам | Не позднее чем через 30 дней после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов  ***Не позднее 24июля 2017 года[[10]](#footnote-10)*** | п.3 ст.49 Кодекса | Редакции муниципальных периодических печатных изданий | |
|  | Представление в ТИК сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях, информации о дате и об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации и уведомления о готовности предоставить избирательным объединениям, зарегистрированным кандидатам эфирное время, печатную площадь, услуги по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов  ***Не позднее 23июля 2017 года[[11]](#footnote-11)*** | п.6 ст.47 Кодекса | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий | |
|  | Публикация политической партией своей предвыборной программы не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании), размещение ее в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования  ***Не позднее 30 августа  2017 года*** | п.10 ст.45 Кодекса | Политические партии, выдвинувшие зарегистрированных кандидатов | |
|  | Агитационный период для избирательного объединения | Со дня принятия избирательным объединением решения о выдвижении кандидатов по одномандатным избирательным округам и до ноля часов по московскому времени дня, предшествующего дню голосования  ***Последний день агитационного периода -  8 сентября 2017 года*** | п.1 ст.46 Кодекса |  | |
|  | Агитационный период для кандидата, выдвинутого избирательным объединением по одномандатному избирательному округу | Со дня представления кандидатом в ТИК документов, предусмотренных пунктом 9 статьи 32 Кодекса и до ноля часов по московскому времени дня, предшествующего дню голосования  ***Последний день агитационного периода -  8 сентября 2017 года*** | п.1 ст.46 Кодекса |  | |
|  | Агитационный период для кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу в порядке самовыдвижения | Со дня представления кандидатом в ТИК заявления о согласии баллотироваться и до ноля часов по московскому времени дня, предшествующего дню голосования  ***Последний день агитационного периода -  8 сентября 2017 года*** | п.1 ст.46 Кодекса |  | |
|  | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях | Начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по московскому времени дня, предшествующего дню голосования  ***С 12 августа по 8 сентября 2017 года*** | п.2 ст.46 Кодекса | Зарегистрированные кандидаты | |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного эфирного времени между всеми зарегистрированными кандидатами, определения даты и времени выхода в эфир бесплатных предвыборных агитационных материалов | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 29 дней до дня голосования ***Не позднее 11 августа  2017 года*** | п.10, 11 ст.48 Кодекса | ТИК с участием представителей соответствующих организаций телерадиовещания | |
|  | Утверждение графика распределения бесплатного эфирного времени и его опубликование в муниципальном периодическом печатном издании | Непосредственно после проведения жеребьевки | п.11 ст.48 Кодекса | ТИК | |
|  | Подача в организацию телерадиовещания, проводящую жеребьевку по распределению платного эфирного времени, письменных заявок на участие в жеребьевке | До начала проведения жеребьевки | п.14 ст.48 Кодекса | Зарегистрированные кандидаты | |
|  | Проведение жеребьевки по распределению платного эфирного времени в целях определения дат и времени выхода в эфир предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 29 дней до дня голосования  ***Не позднее 11 августа  2017 года*** | п.14 ст.48 Кодекса | Организации телерадиовещания с участием заинтересованных лиц на основании письменных заявок на участие в жеребьевке, поданных зарегистрированными кандидатами | |
|  | Сообщение в письменной форме организации телерадиовещания после проведения жеребьевки об отказе зарегистрированного кандидата от использования предоставленного для размещения агитационных материалов эфирного времени | **Не позднее, чем за 2 дня** до выхода в эфир предвыборного агитационного материала | п.15 ст.48 Кодекса | Зарегистрированный кандидат | |
|  | Предоставление в филиал ПАО Сбербанк (иную кредитную организацию) платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени | **Не позднее чем за 2 дня** до дня предоставления эфирного времени | п.19 ст.48 Кодекса | Зарегистрированные кандидаты или их уполномоченные представители по финансовым вопросам | |
|  | Предоставление в организацию телерадиовещания копии платежного документа с отметкой филиала ПАО Сбербанк (иной кредитной организации) о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени | До предоставления эфирного времени | п.19 ст.48 Кодекса | Зарегистрированный кандидат | |
|  | Хранение видео- и аудиозаписей выпущенных в эфир теле- и радиопрограмм, содержащих предвыборную агитацию | **Не менее 12 месяцев** со дня выхода в эфир теле- и радиопрограмм | п.21 ст.48 Кодекса | Организации телерадиовещания, предоставлявшие эфирное время | |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения печатной площади, предоставляемой безвозмездно, между избирательными объединениями, зарегистрированными кандидатами и определения дат опубликования предвыборных агитационных материалов | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 29 дней до дня голосования  ***Не позднее  11 августа 2017 года*** | п.6 ст.49 Кодекса | Редакции муниципальных периодических печатных изданий с участием заинтересованных лиц | |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения платной печатной площади между зарегистрированными кандидатами и определения дат опубликования предвыборных агитационных материалов | По завершении регистрации кандидатов, муниципальных списков кандидатов, но не позднее чем за 29 дней до дня голосования  ***Не позднее  11 августа 2017 года*** | п.9 ст.49 Кодекса | Редакции муниципальных периодических печатных изданий с участием заинтересованных лиц на основании письменных заявок на участие в жеребьевке, поданных до начала проведения жеребьевки зарегистрированными кандидатами | |
|  | Опубликование в периодическом печатном издании, проводившем жеребьевку, определенного в результате жеребьевки графика распределения бесплатной и платной печатной площади | Непосредственно после проведения жеребьевки | п.6, 9 ст.49 Кодекса | Редакция периодического печатного издания | |
|  | Подача в редакцию муниципального периодического печатного издания, проводящую жеребьевку по распределению платной печатной площади, письменных заявок на участие в жеребьевке | До начала проведения жеребьевки | п.9 ст.49 Кодекса | Зарегистрированные кандидаты | |
|  | Сообщение в письменной форме редакции периодического печатного издания после проведения жеребьевки об отказе зарегистрированного кандидата от использования предоставленной для размещения агитационных материалов печатной площади | **Не позднее, чем за 2 дня** до дня опубликования предвыборного агитационного материала | п.10 ст.49 Кодекса | Зарегистрированный кандидат | |
|  | Предоставление в филиал ПАО Сбербанк (иную кредитную организацию) платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости печатной площади | **Не позднее чем за 2 дня** до дня опубликования предвыборного агитационного материала | п.12 ст.49 Кодекса | Зарегистрированные кандидаты или их уполномоченные представители по финансовым вопросам | |
|  | Предоставление в редакцию периодического печатного издания копии платежного документа с отметкой филиала ПАО Сбербанк (иной кредитной организации) о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости печатной площади | До предоставления печатной площади | п.12 ст.49 Кодекса | Зарегистрированный кандидат | |
|  | Представление в ТИК данных учета объемов и стоимости предоставленных зарегистрированным кандидатам эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению предвыборных агитационных материалов в сетевых изданиях | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования  ***Не позднее  20 сентября 2017 года*** | п.8 ст.47 Кодекса | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий редакции сетевых изданий | |
|  | Хранение учетных документов о предоставлении бесплатного и платного эфирного времени, бесплатной и платной печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях | Не менее трех лет после дня голосования  ***До 11 сентября 2020 года*** | п.9 ст.47 Кодекса | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий | |
|  | Подача в орган местного самоуправления в письменной форме уведомления о проведении агитационного публичного мероприятия | В соответствии с Федеральным законом от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» | п.2 ст.50 Кодекса,  ст.7, 12 Федерального закона от 19.06.2004 №54-ФЗ | Организатор агитационного публичного мероприятия | |
|  | Рассмотрение уведомлений о проведении агитационного публичного мероприятия | Орган местного самоуправления | |
|  | Установление времени для встреч с избирателями зарегистрированных кандидатов в помещениях, пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий и находящихся в государственной или муниципальной собственности | Не позднее дня начала выдвижения кандидатов | п.3 ст.50 Кодекса | ТИК | |
|  | Рассмотрение заявок о предоставлении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, с избирателями | В течение трех дней со дня подачи заявки | п.5 ст.50 Кодекса | Собственники, владельцы помещений, подпадающие под действие  п.п. 3, 4 ст.50 Кодекса | |
|  | Уведомление в письменной форме ТИК о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | п.4 ст.50 Кодекса | Собственники, владельцы помещений, подпадающие под действие  п.4 ст.50 Кодекса | |
|  | Размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, полученном от собственника, владельца помещения, либо доведение данной информации иным способом до сведения других зарегистрированных кандидатов | В течение двух суток с момента получения уведомления | п.41 ст.50 Кодекса | ТИК | |
|  | Предоставление на безвозмездной основе по заявке зарегистрированного кандидата помещения, пригодного для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний и находящегося в государственной или муниципальной собственности на время, установленное ТИК | После регистрации кандидата | п.3 ст.50 Кодекса | Собственник, владелец помещения | |
|  | Оповещение зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, о времени и месте встречи с избирателями из числа военнослужащих, организуемой в расположении воинской части либо в военной организации или учреждении (при отсутствии иных пригодных для проведения собраний помещений) | **Не позднее чем за 3 дня** до проведения встречи | п.7.ст.53 Федерального закона,  п.7 ст.50 Кодекса | Командиры воинских частей,  ТИК | |
|  | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов.  Представление в ТИК указанных сведений, а также сведений содержащих наименование, юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов  ***Не позднее 23 июля 2017 года[[12]](#footnote-12)*** | п.11 ст.51 Кодекса | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов | |
|  | Представление в ТИК экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или экземпляров иных агитационных материалов, сведений о месте нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы, копии документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда | После оплаты их изготовления и до начала распространения | п.3 ст.51 Кодекса | Кандидаты, выдвинутые по одномандатным избирательным округам | |
|  | Выделение на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов кандидатов | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования  ***Не позднее 10 августа 2017 года*** | п.7 ст.51 Кодекса | Органы местного самоуправления по предложениям  ТИК | |
|  | Оповещение избирателей о времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования  ***Не позднее  30 августа 2017 года*** | п.2 ст.61 Кодекса | ТИК,  УИК | |
| **ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ** | | | | | |
|  | Перечисление средств ТИК на проведение выборов | Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов  ***Не позднее 2 июля 2017 года*** | п.п.1, 2 ст.53 Кодекса | Администрация муниципального образования | |
|  | Выдача кандидату, выдвинутому в порядке самовыдвижения, разрешения для открытия специального избирательного счета | В день получения ТИК заявления кандидата о согласии баллотироваться и иных документов, предусмотренных статьей 29 Кодекса | п.п.1, 13 ст.54 Кодекса | ТИК | |
|  | Выдача кандидату, выдвинутому избирательным объединением по одномандатному избирательному округу разрешения для открытия специального избирательного счета | В день получения ТИК заявления кандидата о согласии баллотироваться и иных документов, предусмотренных статьей 32 Кодекса |
|  | Открытие кандидатом либо его уполномоченным представителем по финансовым вопросам специального избирательного счета для создания избирательного фонда | После получения разрешения ТИК на открытие специального избирательного счета и до представления документов на регистрацию | п.п.1, 13 ст.54 Кодекса | Кандидат либо его уполномоченный представитель по финансовым вопросам | |
|  | Представление кандидату, ТИК по их требованию информации о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальном избирательном счете данного кандидата | Периодически по требованию ТИК, кандидата | п.7 ст.56 Кодекса | Филиалы ПАО Сбербанк (иные кредитные организации), в которых открыт специальный избирательный счет кандидата | |
|  | Представление ТИК (по их представлениям), а по соответствующему избирательному фонду по требованию кандидата заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов | В трехдневный срок, а за три дня до дня голосования – немедленно  (***с 6 сентября 2017 года – немедленно***) |
|  | Направление в средства массовой информации для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | До дня голосования, периодически, но не реже чем один раз в две недели | п.9 ст.56 Кодекса | ТИК | |
|  | Передача в избирательную комиссию Тверской области информации о поступлении средств на специальные избирательные счета кандидатов и расходовании этих средств при проведении выборов: |  | п.16 ст.54 Кодекса | ТИК | |
|  | в муниципальных районах, городских округах, | Не реже, чем один раз в две недели до дня голосования |  |  | |
|  | в городских и сельских поселениях | Один раз за весь период не позднее 10 дней со дня голосования |  |  | |
|  | Размещение на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | В день передачи данных для официального опубликования в СМИ | п.17 ст.54 Кодекса | Избирательная комиссия Тверской области | |
|  | Опубликование сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, передаваемых ТИК | В течение трех дней со дня получения сведений | п.9 ст.56 Кодекса | Редакция муниципального периодического печатного издания | |
|  | Осуществление на безвозмездной основе проверки достоверности сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении (перечислении) пожертвований в избирательные фонды.  Сообщение ТИК, направившей представление, о результатах проверки | В пятидневный срок со дня поступления представления соответствующей ТИК | п.16 ст.56 Кодекса | Управления МВД, ФНС, ФРС, Минюст по Тверской области | |
|  | Перечисление в доход соответствующего бюджета пожертвований, внесенных в избирательный фонд анонимным жертвователем | Не позднее чем через 10 дней  со дня поступления  на специальный  избирательный счет | п.8 ст.54 Кодекса | Кандидат | |
|  | Возврат жертвователю пожертвований, внесенных в избирательный фонд кандидата гражданином или юридическим лицом, не имеющими права осуществлять такое пожертвование, либо если пожертвование внесено с нарушением требований пунктов 6 и 7 статьи 54 Кодекса, либо если пожертвование внесено в размере, превышающем установленный законом максимальный размер такого пожертвования |
|  | Сообщение соответствующим кандидатам поступившей в распоряжение ТИК информации о внесении добровольных пожертвований с нарушением требований, предусмотренном п.5 ст.54 Кодекса | Незамедлительно | п.8 ст.54 Кодекса | ТИК | |
|  | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете кандидата гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления в их избирательные фонды | После дня голосования  ***После 10 сентября  2017 года*** | п.14 ст.56 Кодекса | Кандидаты | |
|  | Перечисление в доход соответствующего бюджета неизрасходованных денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах кандидатов | По истечении 60 дней со дня голосования  ***С 9 ноября 2017 года*** | п.14 ст.56 Кодекса | Филиалы ПАО Сбербанк (иные кредитные организации) по письменному указанию ТИК | |
|  | Представление в ТИК итоговых финансовых отчетов кандидатов о размерах избирательного фонда, обо всех источниках его формирования, а также обо всех расходах, произведенных за счет средств соответствующего фонда с приложением первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательного фонда | **Не позднее чем через 30 дней** со дня официального опубликования результатов выборов | п.10 ст.56 Кодекса | Кандидаты | |
|  | Передача копий итоговых финансовых отчетов кандидатов в муниципальное периодическое печатное издание для опубликования | **Не позднее чем через 5 дней** со дня их получения | п.13 ст.56 Кодекса | ТИК | |
|  | Публикация итоговых финансовых отчетов в полном объеме, переданных ТИК | В десятидневный срок со дня получения финансовых отчетов | п.13 ст.56 Кодекса | Редакция муниципального периодического печатного издания | |
|  | Прекращение всех финансовых операций со специальными избирательными счетами кандидатов | В день, предшествующий дню голосования  ***9 сентября 2017 года*** | п.11 ст.56 Кодекса | Филиалы ПАО Сбербанк (иные кредитные организации) - держатели специального избирательного счета | |
|  | Представление в ТИК финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования  ***Не позднее 20 сентября***  ***2017 года*** | п.6 ст.53 Кодекса | УИК | |
|  | Представление представительному органу муниципального образования финансового отчета о поступлении и расходовании средств муниципального бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через 45 дней со дня официального опубликования результатов выборов | п.6 ст.53 Кодекса | ТИК | |
| **ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ** | | | | | |
|  | Утверждение формы (форм) избирательных бюллетеней.  Определение требований к изготовлению избирательных бюллетеней.  Утверждение порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования  ***Не позднее 10 августа  2017 года*** | подп. «л» п.11 ст.20,  п.4 ст.60 Кодекса | ТИК | |
|  | Утверждение текста и числа изготовляемых избирательных бюллетеней для голосования по одномандатному избирательному округу | Не позднее, чем за 20 дней до дня голосования  ***Не позднее 20 августа  2017 года*** |
|  | Распределение избирательных бюллетеней между УИК, установление сроков их передачи в УИК | Не позднее, чем за 20 дней до дня голосования.  ***Не позднее  20 августа 2017 года*** | п.11 ст.60 Кодекса | ТИК | |
|  | Изготовление избирательных бюллетеней | ***Не ранее утверждения текста избирательного бюллетеня и не позднее  27 августа 2017 года*** | ст. 60 Кодекса | Полиграфическая организация | |
|  | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней от полиграфической организации членам ТИК, об уничтожении лишних избирательных бюллетеней (при их выявлении).  Оповещение зарегистрированных кандидатов о месте и времени передачи избирательных бюллетеней | Не позднее чем за два дня до получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации | п.10 ст.60 Кодекса | ТИК | |
|  | Передача избирательных бюллетеней в УИК для проведения голосования (в том числе досрочного голосования) | В срок, установленный решением ТИК, но не позднее чем за один день до дня голосования (в том числе досрочного голосования)  ***Не позднее 8 сентября 2017 года (для проведения досрочного голосования не позднее 4 сентября 2017 года)*** | п.12 ст.60 Кодекса | ТИК | |
|  | Оповещение избирателей о времени и месте проведения досрочного голосования через средства массовой информации или иным способом | Не позднее чем за пять дней до дня досрочного голосования  ***Не позднее 24 августа  2017*** ***года*** – ***в ТИК***  ***Не позднее 31 августа  2017 года – в УИК*** | п.1  ст.611 Кодекса | ТИК,  УИК | |
|  | Проведение досрочного голосования избирателей в помещении ТИК | За 10-4 дня до дня голосования  ***с 30 августа по 5 сентября  2017 года*** | п.1  ст.611 Кодекса | ТИК | |
|  | Проведение досрочного голосования избирателей в помещении УИК | За 3 дня до дня голосования  ***С 6 по 9 сентября  2017 года*** | п.1  ст.611 Кодекса | УИК | |
|  | Представление (по техническим средствам связи, в том числе телефону) в ТИК информации о числе избирателей проголосовавших досрочно в УИК | В день, предшествующий дню голосования (после завершения времени досрочного голосования, в 16 часов по местному времени)  ***9 сентября 2017 года  в 16.00*** | п.10  ст.611 Кодекса | УИК | |
|  | Подача в УИК письменного заявления (устного обращения), в том числе переданного при содействии других лиц, о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | В любое время в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования  ***С 31 августа и не позднее 14.00 10 сентября 2017 года*** | п.п.1, 2, 3, 5 ст.62 Кодекса | Избиратели, которые имеют право быть включенными или включены в список избирателей на данном избирательном участке, но не могут по уважительным причинам  (по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в помещение для голосования или находятся в местах содержания под стражей подозреваемых или обвиняемых | |
|  | Прием и регистрация всех поданных заявлений (устных обращений) избирателей о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования в специальном реестре непосредственно в день подачи заявления (устного обращения) | В любое время в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования  ***С 31 августа до 14.00  10 сентября 2017*** ***года*** | п.п.2, 5 ст.62 Кодекса | УИК | |
|  | Образование группы для контроля за использованием ГАС «Выборы» либо отдельных ее технических средств в ТИК из числа членов ТИК с правом решающего голоса и с правом совещательного голоса | ***Не позднее 10 августа  2017 года*** | п.3 ст.70 Кодекса | ТИК | |
|  | Проведение голосования | ***10 сентября 2017 г.***  ***с 8.00 до 20.00 часов по московскому времени*** | п.1 ст.61 Кодекса | УИК | |
|  | Подсчет и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней, находящихся в ТИК.  Составление акта о погашении неиспользованных избирательных бюллетеней | В день голосования после окончания времени голосования  ***10 сентября 2017 после 20.00*** | п.18 ст.60 Кодекса | ТИК | |
|  | Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования | Начинается сразу после окончания времени голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования | п.2 ст.64 Кодекса | УИК | |
|  | Проведение итогового заседания УИК | Сразу после окончания подсчета голосов избирателей | п.25 ст.64 Кодекса | УИК | |
|  | Подписание протокола УИК об итогах голосования | После подсчета голосов избирателей, рассмотрения всех жалоб и заявлений на итоговом заседании УИК | п.25 ст.64 Кодекса | УИК | |
|  | Выдача заверенной копии первого экземпляра протокола УИК об итогах голосования по требованию члена УИК, наблюдателя, иных лиц, указанных в п.3 ст.26 Кодекса | Незамедлительно после подписания протоколов об итогах голосования | п.28 ст.64 Кодекса | УИК | |
|  | Направление первого экземпляра протокола об итогах голосования в ТИК | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования и выдачи его заверенной копии лицам, имеющим право на получение этих копий | п.29 ст.64 Кодекса | УИК | |
|  | Определение результатов выборов по одномандатному избирательному округу | Не позднее, чем на пятый день со дня голосования  ***Не позднее  14 сентября 2017 года*** | п.1 ст.66 Кодекса | ТИК | |
|  | Проведение итогового заседания ТИК для подписания протокола о результатах выборов (об итогах голосования) и рассмотрения поступивших в ТИК жалоб (заявлений), связанных с проведением голосования, подсчетом голосов и составлением протоколов УИК | Перед подписанием протоколов | п.3 ст.65 Кодекса | ТИК | |
|  | Выдача заверенной копии первого экземпляра протокола о результатах выборов (об итогах голосования) лицам, указанным в пункте 3 статьи 26 Кодекса | Незамедлительно после подписания протокола об итогах голосования | п.3 ст.65 Кодекса | ТИК | |
|  | Извещение зарегистрированного кандидата (кандидатов) об избрании депутатом | После подписания протокола о результатах выборов | п.5 ст.66 Кодекса | ТИК | |
|  | Представление в ТИК копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей | В пятидневный срок со дня извещения кандидата | п.5 ст.66 Кодекса | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом | |
|  | Направление общих данных о результатах выборов по избирательному округу в СМИ для опубликования | В течение одних суток после определения результатов выборов | п.2 ст.68 Кодекса | ТИК | |
|  | Официальное опубликование результатов выборов в муниципальном периодическом издании | В течение 1 месяца со дня голосования  ***Не позднее 9 октября  2017 года*** | п.3 ст.68 Кодекса | ТИК | |
|  | Выдача депутату удостоверения об избрании | После официального опубликования результатов выборов и представления кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом выборного должностного лица, либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей | ст.69 Кодекса | ТИК | |
|  | Опубликование (обнародование) данных, которые содержатся в протоколе ТИК о результатах выборов, и данных, которые содержатся в протоколах об итогах голосования УИК и на основании которых определялись результаты выборов | В течение 2 месяцев со дня голосования ***Не позднее 9 ноября  2017 года*** | п.4 ст.68 Кодекса | ТИК | |
|  | Размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации, включающей в себя полные данные, содержащиеся в протоколах всех избирательных комиссий об итогах голосования и о результатах выборов | В течение трех месяцев со дня официального опубликования (обнародования) полных данных о результатах выборах | п.4 ст.68 Кодекса | ТИК | |

1. Кодекс – Избирательный кодекс Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО,

   Федеральный закон – Федеральный закон от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». [↑](#footnote-ref-1)
2. Например, если решение о назначении выборов опубликовано 23 июня 2017 года, то срок публикации и направления указанного списка – не позднее 26 июня 2017 года. [↑](#footnote-ref-2)
3. Например, если решение о назначении выборов опубликовано 23 июня 2017 года, то выдвижение кандидатов – с 29 июня по 29 июля 2017 года. [↑](#footnote-ref-3)
4. Например, если решение о назначении выборов опубликовано 23 июня 2017 года, то срок представления документов кандидата – не позднее 29 июля 2017 года. [↑](#footnote-ref-4)
5. Например, если решение о назначении выборов опубликовано 23 июня 2017 года и документы для регистрации кандидата приняты в крайний срок 3 августа 2017 года, то крайний срок принятия решения о регистрации кандидата - 12 августа 2017 года. [↑](#footnote-ref-5)
6. Например, если решение о назначении выборов опубликовано 23 июня 2017 года, то срок представления списка организаций – не позднее 28 июня 2017 года. [↑](#footnote-ref-6)
7. Например, если решение о назначении выборов опубликовано 23 июня 2017 года, то срок представления в ТИК перечня организаций – не позднее   
   3 июля 2017 года. [↑](#footnote-ref-7)
8. Например, если решение о назначении выборов опубликовано 23 июня 2017 года, то срок опубликования перечня организаций – не позднее   
   8 июля 2017 года. [↑](#footnote-ref-8)
9. Например, если решение о назначении выборов опубликовано 23 июня 2017 года, то срок опубликования сведений – не позднее 23 июля 2017 года. [↑](#footnote-ref-9)
10. Например, если решение о назначении выборов опубликовано 23 июня 2017 года, то срок публикации информации – не позднее 24 июля 2017 года. [↑](#footnote-ref-10)
11. Например, если решение о назначении выборов опубликовано 23 июня 2017 года, то срок представления в ТИК сведений – не позднее 23 июля 2017 года. [↑](#footnote-ref-11)
12. Например, если решение о назначении выборов опубликовано 23 июня 2017 года, то срок опубликования и представления в ТИК сведений – не позднее 23 июля 2017 года. [↑](#footnote-ref-12)