|  |
| --- |
| Приложение |
| к постановлению территориальной избирательной комиссии города Кимры |
| от 17 января 2018 г. № 57/401-4 |

**ПЛАН**

**мероприятий информационно-разъяснительной деятельности территориальной избирательной комиссии**

**города Кимры в период подготовки и проведения выборов**

**Президента Российской Федерации**

**18 марта 2018 года**

| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок**  **(период) исполнения** | **Периодичность** | **Исполнители мероприятий,**  **форма реализации** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.Информационно – разъяснительная деятельность с использованием средств массовой информации,**  **информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»** | | | | | |
| 1.1 | Информирование граждан города Кимры о мероприятиях информационно-разъяснительной деятельности комиссии путем подготовки и передачи для размещения информационно-разъяснительных материалов, в том числе о порядке подачи заявлений о включении избирателей в списки избирателей по месту нахождения, на сайте территориальной избирательной комиссии | весь период | весь период | Территориальная избирательная комиссия города Кимры (далее - ТИК города Кимры) |
| **Информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»** | | | | | |
| 1.2 | Размещения на сайтах муниципальных органов (учреждений) баннера с датой голосования на период подготовки и проведения выборов Президента РФ | декабрь 2017- март | весь период | ТИК города Кимры |
| 1.3 | Размещение на сайте ТИК города Кимры документов, информации о ходе избирательной кампании, о мероприятиях информационно-разъяснительной деятельности комиссии | декабрь 2017- март | весь период по мере подготовки материалов | ТИК города Кимры, системный администратор КСА ГАС «Выборы» |
| **2. Информационно – разъяснительная деятельность с использованием «горячей линии»** | | | | | |
| 2.1 | Организация в ТИК города Кимры «горячей линии» для обращений избирателей | февраль-март | весь период | ТИК города Кимры |
| 2.2 | Мониторинг обращений избирателей на «горячую линию» | февраль-март | февраль-март | Рабочая группа по рассмотрению обращений участников избирательного процесса, по информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения выборов (далее - рабочая группа) |
| **3. Информационно – разъяснительная деятельность с использованием наружных средств информирования** | | | | | |
| 3.1 | Размещение информационных материалов о дате выборов на информационных щитах, информационных досках домов, расположенных на территории района | декабрь 2017- март | 3 этапа | ТИК города Кимры, органы местного самоуправления |
| 3.2 | Размещение информационных материалов о дате выборов в образовательных, культурных и медицинских учреждениях района, военных организациях | декабрь 2017- март | 3 этапа | ТИК города Кимры, органы местного самоуправления |
| **4. Информационно – разъяснительная деятельность с использованием наглядных информационно – разъяснительных материалов** | | | | | |
| 4.1 | Размещение информационных плакатов  с датой выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года (формат А1, А2) | декабрь 2017- март | 3 этапа | ТИК города Кимры, участковые избирательные комиссии |
| 4.2 | Размещение информационных листовок  с датой выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года (формат А3, А4) | декабрь 2017- март | 3 этапа | ТИК города Кимры, участковые избирательные комиссии |
| 4.3 | Размещение в учебных организациях информационных плакатов о включении в списки избирателей по заявлению по месту нахождения | январь-март | разово | ТИК города Кимры |
| 4.4 | Размещение на избирательных участках информационных плакатов «Ответственность за нарушения законодательства», «Порядок голосования», «Порядок заполнения избирательного бюллетеня на выборах Президента Российской Федерации»,  «О зарегистрированных кандидатах» | март | разово | ТИК города Кимры, участковые избирательные комиссии |
| 4.5 | Размещение информационных материалов, выполненных крупным шрифтом (для слабовидящих), на избирательных участках | март | разово | ТИК города Кимры, участковые избирательные комиссии |
| 4.6 | Распространение информационного буклета о включении в списки избирателей по месту нахождения на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года для иногородних студентов средних профессиональных и высших учебных заведений | февраль-март | разово | ТИК города Кимры, участковые избирательные комиссии |
| 4.7 | Адресная доставка печатного информационного сообщения (листовка - обращение к избирателям, в т.ч. о включении в списки избирателей по заявлению по месту нахождения) | февраль | разово | ТИК города Кимры, участковые избирательные комиссии |
| 4.8 | Адресная доставка персонального приглашения избирателям на день голосования | март | разово | ТИК города Кимры, участковые избирательные комиссии |
| 4.9 | Адресная доставка персонального приглашения на выборы избирателям, голосующим впервые | март | разово | ТИК города Кимры, участковые избирательные комиссии |
| **5. Проведение семинаров, совещаний и иных мероприятий с участниками избирательного процесса, представителями организаций, содействующих проведению выборов** | | | | | |
| 5.1 | Организация и проведение информационного выступления для представителей правоохранительных органов | март | разово | ТИК города Кимры |
| 5.2 | Организация и проведение совместных совещаний с представителями органов местного самоуправления (взаимодействие избирательных комиссий и органов местного самоуправления в период выборов) | январь-март | весь период | ТИК города Кимры |
| 5.3 | Организация и проведение семинаров с представителями местных отделений политических партий | январь-март | весь период | ТИК города Кимры |
| 5.4 | Организация и проведение тематических выступлений по разъяснению избирательного законодательства среди инвалидов в районных отделениях общественных организаций инвалидов | январь-март | весь период | ТИК города Кимры |
| 5.5 | Организация и проведение семинара с сотрудниками филиала МФЦ | январь | разово | ТИК города Кимры |
| 5.6 | Организация и проведение информационных выступлений, разъяснительных бесед в трудовых коллективах организаций, учреждений района, жителями домов | январь-март | весь период | ТИК города Кимры |
| 5.7 | Участие в проводимых органами местного самоуправления совещаниях, встречах, семинарах с представителями трудовых коллективов, общественности с целью донесения информации о дате проведения выборов, порядке включения в списки избирателей по месту нахождения | январь-март | весь период | ТИК города Кимры |
| 5.8 | Организация и проведение обучения членов территориальной избирательной комиссии города Кимры, членов участковых избирательных комиссий работе в пунктах приема заявлений избирателей о включении в список избирателей по месту нахождения | январь-февраль | весь период | ТИК города Кимры |
| 5.9 | Обучение операторов специального программного обеспечения участковых избирательных комиссий для подготовки заявлений избирателей о включении в список избирателей | январь-февраль | весь период | ТИК города Кимры |
| 5.10 | Информирование избирателей о порядке включения в список избирателей по месту нахождения, о дате голосования посредством поквартирного (подворового) обхода | февраль-март | весь период | участковые избирательные комиссии |
| **6. Мероприятия с участием молодых избирателей** | | | | | |
| 6.1 | Помощь в подготовке городских представителей к областной олимпиаде старшеклассников по избирательному законодательству | 19-20 февраля | разово | ТИК города Кимры |
| 6.2 | Выступления по разъяснению избирательного законодательства для студентов учреждений СПО | февраль | разово | ТИК города Кимры |
| 6.3 | Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню молодого избирателя | февраль | по отдельному плану | ТИК города Кимры |
| 6.4 | Акция «Территория выборов», посвященная выборам Президента Российской Федерации | март | разово | ТИК города Кимры, отдел по молодежной политике Администрации города Кимры |
| 6.5 | Реализация проекта привлечения волонтеров для обеспечения помощи инвалидам и пожилым избирателям в день голосования «Выборы доступны всем» | февраль-март | весь период | ТИК города Кимры, отдел по молодежной политике Администрации города Кимры |
| 6.6 | Проведение регионального фотоконкурса «Выбираем Президента!» | март | разово | ТИК города Кимры |