|  |
| --- |
| Приложение |
| к постановлению территориальной избирательной комиссии города Кимры |
| от 15 января 2019 г. № 75/525-4 |

**ПЛАН**

**мероприятий по обеспечению избирательных прав граждан с ограниченными возможностями здоровья,**

**при проведении выборов депутатов Кимрской городской Думы 8 сентября 2019 года**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **срок проведения** | **Ответственный** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уточнение и составление списков инвалидов (инвалиды - колясочники, инвалиды - слабовидящие, инвалиды – глухие, слабослышащие) для изготовления соответствующих материалов для инвалидов для доступности участия в выборах | до 1 февраля | председатель ТИК, ГКУ ТО "ЦСПН" города Кимры и Кимрского района |
| 2 | Внесение изменений (при необходимости) в паспорта маршрутов движения избирателей - инвалидов (инвалиды - слабовидящие, инвалиды - колясочники) на соответствующие избирательные участки | до 5 февраля | председатель ТИК, ГКУ ТО "ЦСПН" города Кимры и Кимрского района |
| 3 | Взаимодействие с органами местного самоуправления по вопросам обеспечения беспрепятственного доступа избирателей с инвалидностью к избирательным участкам, в которых располагаются помещения для голосования:  -оборудование входов в здание с учетом потребностей избирателей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата, в том числе, пользующихся креслами-колясками и инвалидов по зрению;  -оборудование помещений для голосования (распашные двери, перила, пандусы, специальная разметка, достаточное освещение, тактильные указатели и пр.) | весь период | ТИК |
| 4 | Организация и проведение выступлений, встреч по разъяснению избирательного законодательства среди инвалидов.  Информирование представителей районной общественной организации инвалидов о новациях избирательного законодательства Российской Федерации, в том числе по вопросам включения в список избирателей, участия в избирательном процессе граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, а также о сроках и порядке предоставления документов для включения в резерв составов участковых избирательных комиссий | в период подготовки и проведения выборов | ТИК |
| 5 | Уточнение информации об избирателях – инвалидах, зарегистрированных на территории района, с управлением пенсионного фонда, органами социальной защиты населения, общественными организациями инвалидов | весь период | ТИК,  рабочая группа ТИК |
| 6 | Проведение совместных мероприятий ТИК и представителей районных организаций общероссийских общественных организаций инвалидов по рассмотрению вопросов, связанных с обеспечением избирательных прав граждан, являющихся инвалидами | весь период | ТИК |
| 7 | Проведение обучения членов участковых избирательных комиссий по темам, связанным с особенностями подготовки ко дню голосования и организацией голосования избирателей, являющихся инвалидами с использованием учебного фильма ЦИК России «Имею право. Обеспечение избирательных прав граждан, являющихся инвалидами» | согласно плану обучения | председатель ТИК |
| 8 | Подготовка информации для интернет-сайта территориальной избирательной комиссии города Кимры о порядке голосования избирателей, являющими инвалидами (Порядок подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах Президента РФ, голосование вне помещения) | период подготовки выборов | ТИК |
| 9 | Участие членов территориальной избирательной комиссии в мероприятиях, проводимых районными организациями инвалидов | (по отдельным обращениям) | ТИК |
| 10 | Обсуждение вопросов о формах работы с избирателями, являющимися инвалидами, при проведении семинаров с участковыми избирательными комиссиями | период подготовки выборов | ТИК, УИК |
| 11 | Осуществление контроля за соблюдением условий по обеспечению избирательных прав инвалидов:  - уточнение списков инвалидов (по категориям);  -информирование избирателей, являющихся инвалидами о работе телефона «Горячей линии», организованной избирательной комиссией Тверской области;  -уточнение сведений о потребности в технологическом оборудовании и оснащение избирательных участков необходимым оборудованием: специальные кабины для голосования избирателей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата, ширмы для голосования, дополнительное освещение в кабинках для голосования, трафареты, лупы и пр.;  Организационные вопросы по обеспечению самостоятельного голосования избирателей, являющихся инвалидами, вне помещения для голосования (на дому);  - размещение информации на информационных стендах в УИК, местных отделениях ОООИ о выборах, в виде информационных плакатов с крупным шрифтом | период подготовки выборов | ТИК |
| 12 | Назначение членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса, ответственных за работу с избирателями - инвалидами | в период избирательной кампании | ТИК,  председатели УИК |
| 13 | Сбор и обобщение сведений о количественном составе избирательных комиссий в разрезе представительства в них граждан, являющихся инвалидами и сотрудников ГКУ ТО "ЦСПН" города Кимры и Кимрского района, ГБУ «КЦСОН» города Кимры и Кимрского района | март | ТИК |
| 14 | Определение количества и расположения избирательных участков на территории района, на информационных стендах которых будет размещаться информация, выполненная крупным шрифтом и (или) с применением рельефно-точечного шрифта Брайля для инвалидов по зрению | январь-февраль | ТИК |
| 15 | Определение количества и расположения избирательных участков на территории района, на которых будут использоваться трафареты для самостоятельного заполнения избирательных бюллетеней для голосования избирателями-инвалидами по зрению и слабовидящими избирателями | январь-февраль | ТИК |
| 16 | Участие в реализации волонтерского проекта «Выборы доступны всем» для оказания помощи избирателям с инвалидностью и маломобильным гражданам в день голосования на выборах Президента Российской Федерации на территории города Кимры | в период подготовки и проведения выборов | ТИК |
| 17 | Освещение деятельности ТИК по вопросам взаимодействия с районными отделениями ОООИ на сайте ТИК в информационно-коммуникационной сети «Интернет» | весь период | ТИК |
| 18 | Оказание содействия участковым избирательным комиссиям в организации работы по обеспечению избирательных прав граждан, являющихся инвалидами | в период избирательной кампании | ТИК,  председатели УИК |
| 19 | Доведение результатов выборов до избирателей, являющихся инвалидами, в том числе через общественные организации инвалидов. | после опубликования результатов голосования | председатель ТИК |
| 20 | Проведение мониторинга по вопросу мер, способствующих более полной реализации избирательных прав инвалидов, путем обобщения и анализа практики работы участковых избирательных комиссий | март-апрель | ТИК |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |