**ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ**

**ГОРОДА КИМРЫ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 26.06.2014 |   |  № 56/266-3 |
|   | г. Кимры |  |

**О плане мероприятий информационно-разъяснительной деятельности территориальной избирательной города Кимры в период проведения избирательной кампании по выборам Главы города Кимры и депутатов Кимрской городской Думы 14 сентября 2014 года**

В соответствии с пунктом 10 статьей 24 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 11 статьи 20 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО территориальная избирательная комиссия города Кимры

 **постановляет:**

 1. Утвердить План мероприятий информационно-разъяснительной деятельности территориальной избирательной комиссии города Кимры в период проведения избирательной кампании по выборам Главы города Кимры и депутатов Кимрской городской Думы 14 сентября 2014 года (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии города Кимры информационно-коммуникационной сети «Интернет».

|  |  |
| --- | --- |
| Председательтерриториальной избирательной комиссии города Кимры |  Т.А. Морозова |
|  |  |
| Секретарьтерриториальной избирательной комиссии города Кимры |  В.Г. Васин |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к постановлению территориальной избирательной комиссии города Кимры от 26 июня 2014 г. № 56/266-3 |

**ПЛАН**

 **мероприятий информационно – разъяснительной деятельности территориальной избирательной комиссии города Кимры (далее ТИК города Кимры) в период проведения выборов Главы города Кимры и депутатов Кимрской городской Думы**

**14 сентября 2013 года**

| **№****п/п** | **Наименование****мероприятия** | **Срок****(период) исполнения** | **Количество****(объем)** | **Периодич-ность** | **Исполнители****мероприятий, форма реализации** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Информационно – разъяснительная деятельность с использованием средств массовой информации** |
|  1.1 | Информирование граждан города Кимры о мероприятиях информационно-разъяснительной деятельности комиссии | весь период |  | весь период | ТИК города Кимры |
| **1.2 Периодические печатные издания** |
| 1.2.1 | Создание тематической рубрики в газете «Кимры сегодня» Подготовка информационно – разъяснительных материалов для размещения в периодических печатных изданиях публикация информационно – разъяснительных материалов | июнь- сентябрь  | 1не менее 6 | весь период | ТИК города Кимры, редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 1.2.2 | Подготовка и опубликование материалов о деятельности избирательной комиссии города Кимры | Июнь -октябрь |  | весь период | ТИК города Кимры, редакции периодических печатных изданий |
| **1.3 Интернет** |
| 1.3.1 | Подготовка и размещение на сайте территориальной избирательной комиссии города Кимры материалов об избирательной кампании по выборам Главы города Кимры и депутатов Кимрской городской Думы 14 сентября 2014 года и мероприятиях информационно-разъяснительной деятельности комиссии для размещения на сайте Избирательной комиссии Тверской области | весь период | не менее 6 | весь период по мере подготовки материалов | ТИК города Кимры |
| 1.3.2. | Размещение на сайтах администрации города Кимры, Кимрской городской Думы, иных муниципальных организаций и структур, негосударственных интернет-порталах баннера с датой голосования | июнь-сентябрь |  | весь период | ТИК города Кимры |
| **2. Информационно – разъяснительная деятельность в избирательной комиссии города Кимры с использованием «горячей линии»** |
| 2.1 | Организация в избирательной комиссии города Кимры «горячей линии» для обращений избирателей | Июль –август | 2 | весь период | ТИК города Кимры |
| 2.2 | Мониторинг обращений избирателей на «горячую линию», в избирательную комиссию (аналитический обзор с предложениями и рекомендациями)  | август-сентябрь | 2 | весь период | ТИК города Кимры |
| **3. Информационно – разъяснительная деятельность с использованием наружных средств информирования и наглядных информационно – разъяснительных материалов** |
| **3.1 Подготовка и изготовление печатных информационных сообщений с разъяснением избирательного законодательства для рассылки избирателям** |
| 3.1.1 | Разработка макета персонального приглашения избирателей на выборы Главы города Кимры и депутатов Кимрской городской Думы | август | 1(формат не более А5) | весь период  | Исполнитель, привлеченный по гражданско – правовому договору, ТИК города Кимры |
| 3.1.2 | Изготовление персонального приглашения избирателям на выборы  | август |  | разово | Исполнитель, привлеченный по гражданско – правовому договору, ТИК города Кимры |
| 3.1.3. | Адресная доставка персонального приглашения  | сентябрь |  | разово | УИКи города Кимры |
| **3.2 Разработка, изготовление и размещение наружных средств информирования и наглядных информационно – разъяснительных материалов** |
| 3.2.1 | Разработка наружных средств информирования и наглядных информационно-разъяснительных материалов (перетяжки, информационные щиты, плакаты, листовки) | Август-сентябрь- |  | весь период | Исполнитель, привлеченный по гражданско – правовому договору,ТИК города Кимры |
| 3.2.2 | Изготовление информационного плаката о выборах Главы города Кимры и депутатов Кимрской городской Думы | август | 30 | разово | Исполнитель – победитель торгов, ТИК города Кимры |
| 3.2.3 | Изготовление и размещение информационных перетяжек на территории города Кимры | август | 2  | весь период | Исполнитель, привлеченный по гражданско – правовому договору,ТИК города Кимры |
| 3.2.5 | Изготовление и размещение информационных листовок  | август-сентябрь | 50 | разово | Исполнитель, привлеченный по гражданско – правовому договору, ТИК города Кимры |
| 3.2.6 | Разработка и изготовление плакатов о кандидатах и избирательных объединениях | август | 75 | разово | Исполнитель, привлеченный по гражданско – правовому договору, ТИК города Кимры |
| 3.2.7 | Разработка и изготовление сувенирной продукции | август |  | разово | Администрация города Кимры,ТИК города Кимры |
| 3.2.8 | Разработка персонального приглашения на выборы впервые голосующим избирателям | август |  | разово |  Администрация города Кимры, ТИК города Кимры |
| 3.2.9 | Изготовление информационно-разъяснительных материалов для инвалидов по зрению (брошюры о порядке голосования с применением крупного шрифта). | август | 26 |  | Исполнитель, привлеченный по гражданско – правовому договору, ТИК города Кимры |
| 3.2.10 | Изготовление информационно-разъяснительных, методических материалов участникам избирательного процесса |  |  | по мере необходимости | ТИК города Кимры |
| 3.2.11 | Оборудование информационных стендов в помещениях УИК | сентябрь-октябрь | 21 шт. | весь период | ТИК города Кимры, УИКи города Кимры |
| 3.2.12 | Размещение информации о дате голосования на общественном транспорте (внутренее размещение) | Август-сентябрь | 20 | разово | Исполнитель, привлеченный по гражданско – правовому договору, ТИК города Кимры |
| **4. Издательская деятельность** |
| 4.1 | Изготовление (печать) избирательного Кодекса Тверской области | июль |  (тираж 25 экземпляров) | разово | Исполнитель, победитель торгов, ТИК города Кимры |
| 4.2 | Изготовление и распространение методических материалов, рекомендаций, сборников документов участковым избирательным комиссиям | август-сентябрь |  | весь период | ТИК города Кимры |
| **5. Обучение организаторов выборов и других участников избирательного процесса** |
| 5.1 | Организация и проведение семинара с представителями политических партий | июль |  | разово | ТИК города Кимры |
| 5.2 | Организация и проведение семинара-совещания с представителями средств массовой информации города Кимры | июль |  | разово | ТИК города Кимры |
| 5.3 | Выступления на совещаниях правоохранительных органов города Кимры по вопросам взаимодействия ТИК города Кимры и МО МВД России «Кимрский», Кимрской межрайонной прокуратуры | август | 2 | разово | Председатель ТИК города Кимры |
| 5.4 | Организация и проведение семинара – совещания с представителями органов местного самоуправления (взаимодействие избирательных комиссий и органов местного самоуправления в период выборов) | июль | 3 | разово | ТИК города Кимры |
| 5.5 | Организация и проведение семинара с организациями и индивидуальными предпринимателями, выполняющими работы или оказывающими услуги по изготовлению печатных агитационных материалов  | июль | 1 | разово | ТИК города Кимры |
| 5.6 | Оказание методической и организационной помощи участковым избирательным комиссиям по вопросам подготовки и проведения выборов | август - сентябрь |  | весь период | ТИК города Кимры |
| 5.7 | Обучение членов территориальной избирательной комиссии города Кимры | Июнь - сентябрь | 3 | весь период | Председатель ТИК города Кимры |
| 5.8 | Организация и проведение обучения председателей и секретарей, членов участковых избирательных комиссий | Июнь- сентябрь | 7 | весь период | ТИК города Кимры |
| 5.9 | Организация фотоконкурса | сентябрь | 1 |  | ТИК города Кимры |
| **6. Проведение выставочных мероприятий** |
| 6.1 | Организация выставочных экспозиций детских рисунков, плакатов на тему выборов |  сентябрь | не менее 2 | весь период | ТИК города Кимры |
| 6.2. | Оформление избирательного участка имени Дмитрия Баслыка.Организация выставочной экспозиции, посвященной жизни и деятельности Д.Баслыка геройски погибшего в бою на Северном Кавказе.  | сентябрь | 1 |  | ТИК города Кимры |
| **7. Мероприятия с участием молодых избирателей** |
| 7.1 | Организация и проведение городского конкурса социальной рекламы на тему выборов Главы города Кимры и депутатов Кимрской городской Думы | июнь | 1 |  | Администрация города Кимры,ТИК города Кимры |
| 7.3. | Информационные дни в образовательных учреждениях города | сентябрь | 1 |  | ТИК города Кимры |
| 7.4. | Организация и проведение викторин, деловых игр, акций по избирательной тематике среди будущих и молодых избирателей | Июнь-сентябрь |  |  | ТИК города Кимры |
| 7.5. | Организация обучениемолодых наблюдателей на сайте «Молодая Тверь» | Август-сентябрь |  | весь период | ТИК города Кимры  |