**ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ**

**ГОРОДА КИМРЫ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 26.06.2014 |  | № 56/266-3 |
|  | г. Кимры |  |

**О плане мероприятий информационно-разъяснительной деятельности территориальной избирательной города Кимры в период проведения избирательной кампании по выборам Главы города Кимры и депутатов Кимрской городской Думы 14 сентября 2014 года**

В соответствии с пунктом 10 статьей 24 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 11 статьи 20 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО территориальная избирательная комиссия города Кимры

**постановляет:**

1. Утвердить План мероприятий информационно-разъяснительной деятельности территориальной избирательной комиссии города Кимры в период проведения избирательной кампании по выборам Главы города Кимры и депутатов Кимрской городской Думы 14 сентября 2014 года (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии города Кимры информационно-коммуникационной сети «Интернет».

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель  территориальной избирательной комиссии города Кимры | Т.А. Морозова |
|  |  |
| Секретарь  территориальной избирательной комиссии города Кимры | В.Г. Васин |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к постановлению территориальной избирательной комиссии города Кимры от  26 июня 2014 г. № 56/266-3 |

**ПЛАН**

**мероприятий информационно – разъяснительной деятельности территориальной избирательной комиссии города Кимры (далее ТИК города Кимры) в период проведения выборов Главы города Кимры и депутатов Кимрской городской Думы**

**14 сентября 2013 года**

| **№**  **п/п** | **Наименование**  **мероприятия** | | **Срок**  **(период) исполнения** | | **Количество**  **(объем)** | **Периодич-ность** | **Исполнители**  **мероприятий, форма реализации** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Информационно – разъяснительная деятельность с использованием средств массовой информации** | | | | | | | |
| 1.1 | Информирование граждан города Кимры о мероприятиях информационно-разъяснительной деятельности комиссии | весь период | |  | | весь период | ТИК города Кимры |
| **1.2 Периодические печатные издания** | | | | | | | |
| 1.2.1 | Создание тематической рубрики в газете «Кимры сегодня»  Подготовка информационно – разъяснительных материалов для размещения в периодических печатных изданиях публикация информационно – разъяснительных материалов | | июнь  - сентябрь | | 1  не менее 6 | весь период | ТИК города Кимры,  редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 1.2.2 | Подготовка и опубликование материалов  о деятельности избирательной комиссии города Кимры | | Июнь -октябрь | |  | весь период | ТИК города Кимры,  редакции периодических печатных изданий |
| **1.3 Интернет** | | | | | | | |
| 1.3.1 | Подготовка и размещение на сайте территориальной избирательной комиссии города Кимры материалов об избирательной кампании по выборам Главы города Кимры и депутатов Кимрской городской Думы 14 сентября 2014 года и мероприятиях информационно-разъяснительной деятельности комиссии для размещения на сайте Избирательной комиссии  Тверской области | | весь период | | не менее 6 | весь период по мере подготовки материалов | ТИК города Кимры |
| 1.3.2. | Размещение на сайтах администрации города Кимры, Кимрской городской Думы, иных муниципальных организаций и структур, негосударственных интернет-порталах баннера с датой голосования | | июнь-сентябрь | |  | весь период | ТИК города Кимры |
| **2. Информационно – разъяснительная деятельность в избирательной комиссии города Кимры с использованием «горячей линии»** | | | | | | | |
| 2.1 | Организация в избирательной комиссии города Кимры «горячей линии» для обращений избирателей | | Июль –  август | | 2 | весь период | ТИК города Кимры |
| 2.2 | Мониторинг обращений избирателей на «горячую линию», в избирательную комиссию (аналитический обзор с предложениями и рекомендациями) | | август-сентябрь | | 2 | весь период | ТИК города Кимры |
| **3. Информационно – разъяснительная деятельность с использованием наружных средств информирования и наглядных информационно – разъяснительных материалов** | | | | | | | |
| **3.1 Подготовка и изготовление печатных информационных сообщений с разъяснением избирательного законодательства для рассылки избирателям** | | | | | | | |
| 3.1.1 | Разработка макета персонального приглашения избирателей на выборы  Главы города Кимры и депутатов  Кимрской городской Думы | | август | | 1  (формат не более А5) | весь период | Исполнитель, привлеченный по гражданско – правовому договору, ТИК города Кимры |
| 3.1.2 | Изготовление персонального приглашения избирателям на выборы | | август | |  | разово | Исполнитель, привлеченный по гражданско – правовому договору, ТИК города Кимры |
| 3.1.3. | Адресная доставка персонального приглашения | | сентябрь | |  | разово | УИКи города Кимры |
| **3.2 Разработка, изготовление и размещение наружных средств информирования и наглядных информационно – разъяснительных материалов** | | | | | | | |
| 3.2.1 | Разработка наружных средств информирования и наглядных информационно-разъяснительных материалов (перетяжки, информационные щиты, плакаты, листовки) | | Август-  сентябрь- | |  | весь период | Исполнитель, привлеченный по гражданско – правовому договору,  ТИК города Кимры |
| 3.2.2 | Изготовление информационного плаката о выборах Главы города Кимры и депутатов Кимрской городской Думы | | август | | 30 | разово | Исполнитель – победитель торгов, ТИК города Кимры |
| 3.2.3 | Изготовление и размещение информационных перетяжек на территории города Кимры | | август | | 2 | весь период | Исполнитель, привлеченный по гражданско – правовому договору,  ТИК города Кимры |
| 3.2.5 | Изготовление и размещение  информационных листовок | | август-сентябрь | | 50 | разово | Исполнитель, привлеченный по гражданско – правовому договору, ТИК города Кимры |
| 3.2.6 | Разработка и изготовление плакатов о кандидатах и избирательных объединениях | | август | | 75 | разово | Исполнитель, привлеченный по гражданско – правовому договору, ТИК города Кимры |
| 3.2.7 | Разработка и изготовление  сувенирной продукции | | август | |  | разово | Администрация города Кимры,  ТИК города Кимры |
| 3.2.8 | Разработка персонального приглашения на выборы впервые голосующим избирателям | | август | |  | разово | Администрация города Кимры, ТИК города Кимры |
| 3.2.9 | Изготовление информационно-разъяснительных материалов для инвалидов по зрению (брошюры о порядке голосования с применением крупного шрифта). | | август | | 26 |  | Исполнитель, привлеченный по гражданско – правовому договору,  ТИК города Кимры |
| 3.2.10 | Изготовление информационно-разъяснительных, методических материалов участникам избирательного процесса | |  | |  | по мере необходи  мости | ТИК города Кимры |
| 3.2.11 | Оборудование информационных стендов в помещениях УИК | | сентябрь-октябрь | | 21 шт. | весь период | ТИК города Кимры,  УИКи города Кимры |
| 3.2.12 | Размещение информации о дате голосования на общественном транспорте  (внутренее размещение) | | Август-сентябрь | | 20 | разово | Исполнитель, привлеченный по гражданско – правовому договору,  ТИК города Кимры |
| **4. Издательская деятельность** | | | | | | | |
| 4.1 | Изготовление (печать) избирательного Кодекса Тверской области | | июль | | (тираж 25 экземпляров) | разово | Исполнитель, победитель торгов, ТИК города Кимры |
| 4.2 | Изготовление и распространение  методических материалов, рекомендаций, сборников документов  участковым избирательным комиссиям | | август-сентябрь | |  | весь период | ТИК города Кимры |
| **5. Обучение организаторов выборов и других участников избирательного процесса** | | | | | | | |
| 5.1 | Организация и проведение семинара с представителями политических партий | | июль | |  | разово | ТИК города Кимры |
| 5.2 | Организация и проведение семинара-совещания с представителями средств массовой информации города Кимры | | июль | |  | разово | ТИК города Кимры |
| 5.3 | Выступления на совещаниях правоохранительных органов города Кимры по вопросам взаимодействия ТИК города Кимры и МО МВД России «Кимрский», Кимрской межрайонной прокуратуры | | август | | 2 | разово | Председатель  ТИК города Кимры |
| 5.4 | Организация и проведение семинара – совещания с представителями органов местного самоуправления (взаимодействие избирательных комиссий и органов местного самоуправления в период выборов) | | июль | | 3 | разово | ТИК города Кимры |
| 5.5 | Организация и проведение семинара с организациями и индивидуальными предпринимателями, выполняющими работы или оказывающими услуги по изготовлению печатных агитационных материалов | | июль | | 1 | разово | ТИК города Кимры |
| 5.6 | Оказание методической и организационной помощи участковым избирательным комиссиям по вопросам подготовки и проведения выборов | | август - сентябрь | |  | весь период | ТИК города Кимры |
| 5.7 | Обучение членов территориальной избирательной комиссии города Кимры | | Июнь - сентябрь | | 3 | весь период | Председатель  ТИК города Кимры |
| 5.8 | Организация и проведение обучения председателей и секретарей, членов участковых избирательных комиссий | | Июнь- сентябрь | | 7 | весь период | ТИК города Кимры |
| 5.9 | Организация фотоконкурса | | сентябрь | | 1 |  | ТИК города Кимры |
| **6. Проведение выставочных мероприятий** | | | | | | | |
| 6.1 | Организация выставочных экспозиций детских рисунков, плакатов на тему выборов | | сентябрь | | не менее 2 | весь период | ТИК города Кимры |
| 6.2. | Оформление избирательного участка имени Дмитрия Баслыка.  Организация выставочной экспозиции, посвященной жизни и деятельности Д.Баслыка геройски погибшего в бою на Северном Кавказе. | | сентябрь | | 1 |  | ТИК города Кимры |
| **7. Мероприятия с участием молодых избирателей** | | | | | | | |
| 7.1 | Организация и проведение городского конкурса социальной рекламы на тему выборов Главы города Кимры и депутатов Кимрской городской Думы | | июнь | | 1 |  | Администрация города Кимры,  ТИК города Кимры |
| 7.3. | Информационные дни в образовательных учреждениях города | | сентябрь | | 1 |  | ТИК города Кимры |
| 7.4. | Организация и проведение викторин, деловых игр, акций по избирательной тематике среди будущих и молодых избирателей | | Июнь-сентябрь | |  |  | ТИК города Кимры |
| 7.5. | Организация обучение  молодых наблюдателей на сайте  «Молодая Тверь» | | Август-  сентябрь | |  | весь период | ТИК города Кимры |